项目变更申请 / 山东省企业就业失业数据采集系统

# 项目变更申请

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人**:** | 陈洋 | 申请日期**:** | 2020.4.15 |
| 申请编号**:** |  | 工作组**:** | 山东省企业就业失业数据采集系统 |
| 重要性  **(**紧急**,** 高**,** 中**,** 低**):** | 紧急 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 变更概述 |
| 要求在也能从手机上实现报送 |  |  |

|  |
| --- |
| 变更详情 |
| 变更前：省用户和企业用户均只能在电脑端使用该数据采集系统  变更后：企业用户可以在手机端进行以上需求规格说明书中定义的所有操作。  包括省用户操作如下：企业备案、报表管理、数据汇总、数据修改、取样分析、图表分析、数据查询与导出、发布通知、浏览通知、系统管理。  企业用户操作如下：用户登录、备案信息、数据填报、数据查询。 |

|  |
| --- |
| 变更原因及预期收益 |
| 变更目的：甲方要求  变更收益：甲乙双方采用成本合同，因此此次变更不会产生收益。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计的变更评估成本 | | | |
| 变更评估用时：1天  评估成本：陆佰肆拾元整（640元）  费用支付方：乙方 | | | |
| 预计费用 **(**人民币**):** | 640 | 预计时间 **(**小时**):** | 8 |
| 评估人**:** | 陈洋 | 日期**:** | 2020.4.15 |

|  |  |
| --- | --- |
| 评估授权 | |
| 对所申请变更不进行评估，以上评估费用将由乙方支付。 | |
| 甲方**:** <姓名>, <职务> 签名**:** | 乙方**:** 陈洋,  项目经理签名**:** 陈洋 |
| 日期**:** | 日期**:** 2019.4.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更预计影响 **(**成本，资源，时间等**)** | | | |
| 第二期开发有5天的缓冲时间可以用来进行此次变更。  资源方面考虑到变更范围较大，需要团队3位程序员同时工作实现新需求  成本方面，3位程序员同时工作，成本会有较大的提高。  进度方面：对目前进度的影响较小，可以在和规定的截止日期前完成，不影响变更前需求所要求的交付件的交付。但是需要针对变更前的部分交付件进行改进。 | | | |
| 影响 **(**高**,** 中**,** 低**):** | 中 | 复杂性 **(**高**,** 中**,** 低**):** | 低 |

1

项目变更申请 / 山东省企业就业失业数据采集系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变更预计影响 **(**成本，资源，时间等**)** | | |
| 预计费用 **(**人民币**):** | 壹万贰仟元整（12000元） | 预计时间 **(**小时**):** | 40 |
| 评估人**:** | 陈洋 | 日期**:** | 2020.4.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 受影响交付件列表 |  |
| 以下交付件与此 | 次变更相关： |  |
| 交付件编号 | 描述 | 版本 |
| 2.3.2.1 | 添加手机端的备案信息操作 | 0.1 |
| 2.3.2.2 | 添加手机端的数据填报操作 | 0.1 |
| 2.3.2.3 | 添加手机端的数据查询操作 | 0.1 |
| 2.3.2.4 | 添加手机端的企业备案操作 | 0.1 |
| 2.3.2.5 | 添加手机端的报表管理操作 | 0.1 |
| 2.3.2.6 | 添加手机端的数据汇总操作 | 0.1 |
| 2.3.2.7 | 添加手机端的数据修改操作 | 0.1 |
| 2.3.2.8 | 添加手机端的数据查询与导出操作 | 0.1 |
| 2.3.2.9 | 添加手机端的用户管理操作 | 0.1 |
| 2.3.2.10 | 添加手机端的角色管理操作 | 0.1 |
| 4.1.1 | 添加手机端的报表管理操作 | 0.1 |
| 4.1.2 | 添加手机端的取样分析操作 | 0.1 |
| 4.1.3 | 添加手机端的图表分析操作 | 0.1 |
| 4.1.4 | 添加手机端的发布通知操作 | 0.1 |
| 4.1.5 | 添加手机端的浏览通知操作 | 0.1 |
| 4.1.6 | 添加手机端的上报时限操作 | 0.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 决定 |
| 对上述变更的实施决定如下：  （√）批准  （）延期再议  （）需要由甲方追加金费进一步评估  （）需要由乙方追加金费进一步评估 拒绝 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方**:** <姓名>, <职务> 签名**:** | 乙方**:** 陈洋·,  项目经理签名**:陈洋** |
| 日期**:** | 日期**:** 2020.4.16 |

2